## Hoja1
ROADMAP
Iniciativa | Plazo | Prioridad | Beneficio esperado | Dependencia
Gobierno de arquitectura y comité EA | Corto plazo | Alta | Alineamiento y control de decisiones | Aprobación de la Gerencia General
Automatización BPMN del onboarding + KYC digital | Corto plazo | Alta | Onboarding en 1 día (OE2) | Definición de reglas de negocio
Implementación de API Gateway | Corto plazo | Alta | Integración segura entre sistemas | Inventario de APIs existentes
Gobierno de datos y MDM de comercios/clientes | Mediano plazo | Alta | Datos consistentes y confiables | API Gateway operativo
Migración a Landing Zone cloud híbrida | Mediano plazo | Alta | Disponibilidad 99.95% (OE3) | Diseño de arquitectura tecnológica
Motor de scoring de fraude (IA) | Mediano plazo | Alta | Reducción de fraude en 30% (OE4) | Data Lakehouse disponible
Modernización de NexoPay Core a microservicios | Largo plazo | Alta | Escalabilidad y menor riesgo operativo | Arquitectura de aplicaciones definida
Certificación PCI-DSS y modelo Zero Trust | Largo plazo | Alta | Cumplimiento regulatorio (OE5) | Segmentación de red implementada
Arquitectura multi-país (expansión regional) | Largo plazo | Media | Habilitación de OE6 | Estabilización de la plataforma TO-BE